## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Registro de ingreso de usuarios. | Se deberá automatizar y agilizar el proceso de registro de ingreso en el sistema para residentes, visitas, vehiculos (usuarios) etc. | Mejorar la eficiencia y seguridad en el ingreso de residentes, visitas, vehículos, etc. | Presidente del conjunto. | 1. Residente presenta su CI (o algún documento de identificación), el sistema verifica la validez de la identificacion, se registra la hora y fecha de ingreso del usuario al conjunto. | Kerly | >8 hr | 2024-06-14 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema registre correctamente el ingreso del usuario al presentar algún documento de identificación, y que el acceso sea permitido | Es necesario tomar correctamente los datos del usuario para el sistema de registro | Registro eficiente del ingreso al conjunto habitacional que sea rapido y seguro.
REQ002 | Registro de salida de usuarios. | Se deberá automatizar y agilizar el proceso de registro de salida en el sistema para residentes, visitas, vehículos, etc. | Mejorar la eficiencia y seguridad en la salida de residentes, visitas, vehículos, etc. | Directiva del conjunto | 2. Usuario menciona su apellido o facilita su CI para verificarlo en el sistema, se verifica la validez, se registra la hora de salida del usuario, el sistema permite la salida si la identificación es válida. | Kerly | >8 hr | 2024-06-18 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema registre correctamente la salida del usuario al presentar algún documento de identificación o mencione su nombre, y que la salida sea permitida | Tomar nota de la salida autorizada de los diferentes usuarios, registrando adicional la hora de salida. | Salida del usuario sea rápida y segura mediante una identificación o nombre para verificarlo en el sistema.
REQ003 | Envio de notificaciones | Proveer notificaciones sobre el ingreso y salida de usuarios | Mantener informados a los administradores y personal de seguridad sobre los movimientos dentro del conjunto habitacional | Administradores y personal de seguridad | 3. Configurar el sistema para enviar notificaciones instantáneas, notificar a los residentes sobre el ingreso de visitas autorizadas, almacenar las notificaciones e información para futuros ingresos. | Alexander | <8 hr | 2024-06-30 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema envíe notificaciones de seguridad al respectivo usuario. | Mantener un registro de las notificaciones sobre visitas autorizadas en el conjunto para garantizar la seguridad. | Envío de notificaciones en tiempo real para mantener un control constante
REQ004 | Gestión de permisos de acceso | Se deberá gestionar y actualizar los permisos de acceso para residentes , vehículos y visitas | Asegurar que solo las personas y vehículos autorizados puedan ingresar y salir del conjunto habitacional | Administradores y personal de seguridad | 4. Implementar una interfaz para que el personal de seguridad pueda agregar, modificar o eliminar permisos de acceso, sincronizar los cambios de permiso en tiempo real , permitir a los residentes solicitar permisos de acceso para visitantes de manera temporal, mantener un registro histórico de las modificaciones de permisos | G7 | <8 hr | 2024-07-05 | Alta | En proceso | Verificar que los permisos de acceso se actualicen correctamente y que solo las personas y vehículos autorizados puedan ingresar o salir del conjunto | Comprobar los permisos de acceso y salida dentro del conjunto para el bienestar del residente | Gestionar y actualizar los permisos de acceso de manera fácil y rápida para usuarios autorizados en el conjunto habitacional
REQ005 | Reportes y análisis de datos | Se deberá generar reportes y análisis de los datos acerca de los ingresos y salidas en el conjunto habitacional | Para obtener información detallada para la toma de decisiones y mejorar la seguridad y eficiencia operativa | Presidente del conjunto. | 5. Implementando una función para generar reportes periódicos, utilizando las cámaras de seguridad como registro fotográfico. | Alexander | <24 hr | 2024-08-16 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema genere reportes precisos sobre el ingreso y salida de los usuarios. | Para mantener un historial sobre cualquier percance que pudiese ocurrir | Generar reportes detallados sobre los ingresos y salidas en el conjunto habitacional
REQ006 | Integración con sistemas de seguridad | Se deberá hacer uso de los otros sistemas de seguridad con los que ya cuenta rel conjunto | Para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia | Presidente del conjunto. | 6. Configurar el registro de salida e ingreso de usuario con las cámaras de seguridad , mediante grabaciones con fecha y hora del evento | Alexander | <24 hr | 2024-08-20 | Alta | En proceso | Que se mantenga un registro videográfico de los ingresos y salida de usuarios anotado por día | Las cámaras de seguridad servirán como un soporte de respaldo sobre los usuarios cuando ingresan o salen | Cámaras de seguridad como respaldo del sistema de seguridad en el conjunto
REQ007 | Mantenimiento y soporte técnico | Se deberá asegurar el correcto funcionamietno continuo del sistema mediante mantenimiento regular y soporte técnico | Minimizar el tiempo de inactividad del sistema y resolver problemas técnicos de manera oportuna | Presidente del conjunto. | 7. Proporcionar un canal de soporte técnico accesible para reportar y resolver problemas y registrar las actividades de mantenimiento y soporte para revisiones futuras | G7 | <8 HR | 2024-08-22 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema funcione sin interrupciones significativas y cualquier problema sea reportado y resuelto a brevedad | Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema de seguridad se deben hacer revisiones o mantenimientos cada cierto tiempo o cuando lo solicite el usuario | Plan de mantenimiento y soporte técnico confiable
REQ008 | Capacitación para el personal de seguridad y administradores | Se deberá proporcionar capacitación adecuada para el personal que opere el sistema de seguridad y administradores | Asegurar que todos los involucrados puedan utilizar el sistrema de manera eficiente y efectiva | Administradores y personal de seguridad | 8. Proporcionar manualers de usuario o realizando sesiones para explicar el manejo del sistema de seguridad | G7 | <8 HR | 2024-08-30 | Alta | En proceso | Verificar que los usuarios puedan utilizar el sistema correctamente y realizar las tareas necesarias sin problema | Explicar el manejo del sistema para que puedean sacarle provecho al sistema de seguridad con su respectivo fin | Capacitacion sobre el sistema de seguridad al personal involucrado para correcto empleo en el conjunto.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Directiva del conjunto |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| >8 hr |  | Alta |  | Kerly
| QUE | Se deberá automatizar y agilizar el proceso de registro de salida en el sistema para residentes, visitas, vehículos, etc. |  | PARA QUE | Mejorar la eficiencia y seguridad en la salida de residentes, visitas, vehículos, etc. |  | COMO | 2. Usuario menciona su apellido o facilita su CI para verificarlo en el sistema, se verifica la validez, se registra la hora de salida del usuario, el sistema permite la salida si la identificación es válida.
| NOMBRE HISTORIA |  | Salida del usuario sea rápida y segura mediante una identificación o nombre para verificarlo en el sistema.
| PRUEBA |  | Verificar que el sistema registre correctamente la salida del usuario al presentar algún documento de identificación o mencione su nombre, y que la salida sea permitida |  |  | COMENTARIOS | Tomar nota de la salida autorizada de los diferentes usuarios, registrando adicional la hora de salida.