## Cronograma
|  |  |  | Mayo | [11 empty] | Junio | [27 empty] | Julio | [30 empty] | Agosto | [30 empty] | Septiembre
|  |  |  | 4ta semana | [6 empty] | 5ta semana |  |  |  |  | 1era Semana | [6 empty] | 2da Semana | [6 empty] | 3era Semana | [6 empty] | 4ta Semana | [6 empty] | 1era Semana | [6 empty] | 2da Semana | [6 empty] | 3era Semana | [6 empty] | 4ta semana | [6 empty] | 5ta semana |  |  | 1era semana |  |  |  | 2da Semana | [6 empty] | 3era Semana | [6 empty] | 4ta Semana | [6 empty] | 5ta Semana | [5 empty] | 1era semana
|  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
|  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tarea | Estado | Revisión | Responsables
1. Distribución del caso de estudio: Caso Seguridad Armenia etapa ll | Terminado | en linea, reunion en meet | Ing. Jenny Ruiz |  | x
2. Redacción de la información de la matriz de caso de estudio de seguridad en la Armenia Etapa ll | Terminado | presencialmente, en la universidad de las fuerzas armadas ESPE | Kerly, Alexander |  | x |  |  |  | F
3. Redacción del primer requisito funcional | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander |  |  |  |  | x |  |  |  | F
4.Creación del repositorio GitHub | Terminado | Cada vez que se sube cierto documento | Kerly, Alexander | [10 empty] | x
5. Redacción del segundo requisito funcional | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 1era Semana M 4; 1era Semana J 6
6. Redacción del tercer requisito funcional | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 1era Semana M 4; 1era Semana J 6
7. Redacción del cuarto requisito funcional | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 1era Semana M 4; 1era Semana J 6
8.Redacción del quito requisito funcional. | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 1era Semana M 4; 1era Semana J 6
9. Redacción del sexto requisito funcional | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 1era Semana M 4; 1era Semana J 6
10. Subir documentación de la matriz de marco de trabajo de historia y usuario del caso de seguridad en la Armenia Etapa ll | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 2da Semana M 11; 2da Semana J 13
11. Subir documentación del cronograma del caso de seguridad en la Armenia Etapa ll | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 3era Semana M 18
12. Organización de las actividades realizadas sobre el caso de estudio para armar el cronograma. | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 4ta Semana M 25
13. Presentación de requisitos funcionales | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 4ta Semana M 25
14. Presentación del cronograma y planificación del caso de estudio. | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 4ta Semana M 25
15. Corrección del cronograma | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 3era Semana M 16; 5ta semana M 30
16. Programación del primer y segundo requisito | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 5ta semana M 30
[80 empty] | x |  | F
17. Realización de prueba de caja blanca | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 2da Semana M 6; 2da Semana J 8
18. Elaboración del video de de la presentación | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 3era Semana J 15; 5ta Semana J 29
19. Elaboración de pruebas de cajas negras | Terminado | en linea, reunion en meet | Kerly, Alexander | bar: 3era Semana J 15; 4ta Semana L 19
20. Elaboración de pruebas de errores | Terminado | En las instalaciones de la universidad | Kerly, Alexander | bar: 4ta Semana J 22; 5ta Semana J 29
21. Realización de la ultima modificación de diagramas de casos de uso | Terminado | En las instalaciones de la universidad | Kerly, Alexander | bar: 4ta Semana J 22; 5ta Semana J 29
22. Defensa del proyecto | Terminado | En las instalaciones de la universidad en el laboratiorio | Kerly, Alexander | bar: 1era semana L 2 to 1era semana M 3

## PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROY
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
¿QUÉ? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿CÓMO? (DESCRIPCION DE TAREAS) | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
1. Distribución del caso de estudio: Caso Seguridad Armenia etapa ll | Ing. Jenny Ruiz | Distribuir cada caso a los grupos analizar en el caso de estudio para armar la matriz de historia de usuario | 2024-05-21 | en linea, reunion en meet | 2024-05-21 | terminado
2. Redacción de la información de la matriz de caso de estudio de seguridad en la Armenia Etapa ll | Kerly, Alexander | Reunion fuera del horario de clases para realizar correcciones de la información sobre nuestro caso. | 2024-05-21 | presencialmente, en la universidad de las fuerzas armadas ESPE | 2024-05-25 | terminado
3. Redacción del primer requisito funcional | Kerly, Alexander | Defender la matriz explicando la estructura del requisito | 2024-05-24 | en linea, reunion en meet | 2024-05-28 | En proceso
4.Creación del repositorio GitHub | Kerly, Alexander | Configurar un repositorio en GitHub para la gestion de codigo y documentos del proyecto | 2024-05-30 | Cada vez que se sube cierto documento | 2024-05-30 | terminado
5. Redacción del segundo requisito funcional | Kerly, Alexander | Defender la matriz, explicando la estructura del requisito | 2024-06-04 | en linea, reunion en meet | 2024-06-06 | terminado
6. Redacción del tercer requisito funcional | Kerly, Alexander | Defender la matriz explicando la estructura del requisito | 2024-06-04 | en linea, reunion en meet | 2024-06-06 | terminado
7. Redacción del cuarto requisito funcional | Kerly, Alexander | Defender la matriz explicando la estructura del requisito | 2024-06-04 | en linea, reunion en meet | 2024-06-06 | terminado
8.Redacción del quito requisito funcional. | Kerly, Alexander | Defender la matriz explicando la estructura del requisito | 2024-06-04 | en linea, reunion en meet | 2024-06-06 | terminado
9. Redacción del sexto requisito funcional | Kerly, Alexander | Defender la matriz explicando la estructura del requisito | 2024-06-04 | en linea, reunion en meet | 2024-06-06 | terminado
10. Subir documentación de la matriz de marco de trabajo de historia y usuario del caso de seguridad en la Armenia Etapa ll | Kerly, Alexander | Subir los trabajos realizados al repositorio GitHub | 2024-06-11 | en linea, reunion en meet | 2024-06-13 | terminado
11. Subir documentación del cronograma del caso de seguridad en la Armenia Etapa ll | Kerly, Alexander | Subir los trabajos realizados al repositorio GitHub | 2024-06-11 | en linea, reunion en meet | 2024-06-13 | terminado
12. Organización de las actividades realizadas sobre el caso de estudio para armar el cronograma. | Kerly, Alexander | Revisar cada tarea realizada para el caso de estudio y organizar de acuerdo a las fechas en que se realizaron estas actividades | 2024-06-18 | en linea, reunion en meet | 2024-06-18 | terminado
13. Presentación de requisitos funcionales | Kerly, Alexander | Presentar la matriz con sus requisitos | 2024-06-25 | en linea, reunion en meet | 2024-06-25 | terminado
14. Presentación del cronograma y planificación del caso de estudio. | Kerly, Alexander | Presentación del cronograma de actividades sobre el caso de estudio de seguridad | 2024-06-25 | en linea, reunion en meet | 2024-06-25 | terminado
15. Corrección del cronograma | Kerly, Alexander | Corrección del cronograma con las meciones hechas por el tutor | 2024-06-25 | en linea, reunion en meet | 2024-06-25 | terminado
16. Programación del primer y segundo requisito | Kerly, Alexander | Inicio de programación de cada requisito | 2024-07-16 | en linea, reunion en meet | 2024-07-30 | terminado
17. Realización de prueba de caja blanca | Kerly, Alexander | Realizar pruebas de caja blanca de los requisitos del codigo. | 2024-08-06 | en linea, reunion en meet | 2024-08-08 | terminado
18. Elaboración del video de de la presentación | Kerly, Alexander | Hacer un video acerca del proyecto y el avance que se ha tenido | 2024-08-06 | en linea, reunion en meet | 2024-08-08 | terminado
19. Elaboración de pruebas de cajas negras | Kerly, Alexander | Se realizo a la par de la realizacón de las cajas blancas. | 2024-08-15 | en linea, reunion en meet | 2024-08-29 | terminado
20. Elaboración de pruebas de errores | Kerly, Alexander | Junto al par evaluador se realizo la verificación del programa reportando errores | 2024-08-15 | En las instalaciones de la universidad | 2024-08-19 | terminado
21. Realización de la ultima modificación de diagramas de casos de uso | Kerly, Alexander | En un grupo realizamos el diagrama de casos de uso identificando a sus autores | 2024-08-22 | En las instalaciones de la universidad | 2024-08-29 | terminado
22. Defensa del proyecto | Kerly, Alexander | Se presentara el proyecto y todo a su proceso al tutor | 2024-09-03 | En las instalaciones de la universidad en el laboratiorio | 2024-09-05 | En proceso