## PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROY
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
¿QUÉ? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿CÓMO? (DESCRIPCION DE TAREAS) | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de cronograma | Kerly, Johab, Alexander | Se comienza la creación del cronograma con ayuda del EXCEL |  | en linea, reunion en zoom |  | en proceso
Distribucion de casos para la resolucion del proyecto | Ingeniera Jenny Riuz | explicacion del proyecto mediante una clase |  | presencialmente, en la universidad de las fuerzas armadas ESPE |  | terminado
MATRIZ DE REQUISITOS
desarrollo de la matriz de requisitos

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CASO: Sistema computarizado de registro de ingreso y salida vehicular y peatonal para el conjunto habitacional Armenia Etapa II.
ACTIVIDAD |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
|  | 21 de mayo del 2024 | 30 de agosto del 2024
[6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17
[6 empty] | LUN | M | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | M | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | M | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | JUN | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | JUL | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | AGO | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | SEP | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | OCT | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | NOV | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | DIC | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | ENE | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | FEB | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | ABR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | LUN | MAY | MIE | JUE
REQUISITOS | TAREA |  |  | RESPONSABLE | ESTADO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Inicio del cronograma |  |  | Kerly, Johab, Alexander | en proceso | bar: SEMANA 3 M 21
| Distribucion de casos para la resolucion del proyecto |  |  | Ingeniera Jenny Riuz | Terminado | bar: SEMANA 3 M 21
MATRIZ DE REQUISITOS
| Desarrollo de la matriz de requisitos |  |  | Kerly, Johab, Alexander | en proceso | bar: SEMANA 3 MIE 22
PERFIL DEL PROYECTO
| 1. INTRODUCCION |  |  | Kerly, Johab, Alexander | terminada | bar: SEMANA 4 M 28
2. PLANTEAMIENTO DE TRABAJO | bar: SEMANA 4 M 28
2.1 Formulacion del problema | bar: SEMANA 4 MIE 29
2.2 justificacion | bar: SEMANA 4 MIE 29
3. OBJETIVOS | bar: SEMANA 4 MIE 29
3.1 Objetivo general | bar: SEMANA 4 MIE 29
3.1 Objetivo especifico | bar: SEMANA 4 MIE 29
4. ALCANCE | bar: SEMANA 4 MIE 29
5. MARCO TEORICO | bar: SEMANA 4 MIE 29
6. IDEAS A DEFENDER | bar: SEMANA 4 MIE 29
7. RESULTADOS ESPERADOS | bar: SEMANA 4 VIE 31
8. VIABILIDAD (Ej.) | bar: SEMANA 4 VIE 31
8.1 Humana | bar: SEMANA 4 VIE 31
8.2 Tecnológica | bar: SEMANA 4 VIE 31
8.2.1 Hardware | bar: SEMANA 4 VIE 31
8.2.2 Software | bar: SEMANA 4 VIE 31
4. ALCANCE | bar: SEMANA 4 VIE 31
| creacion del video entrevista con el cliente |  |  | Kerly, Johab, Alexander | terminado | bar: SEMANA 4 DOM 2
| creacion del video entrevista con el cliente v2 |  |  | Kerly, Johab, Alexander | terminado | bar: SEMANA 5 LUN 3
| envio del perfil del proyecto a la plataforma mobile |  |  | Kerly, Johab, Alexander | terminado | SEMANA 5 M 4: <1h
| Revision del perfil del proyecto v1 |  |  | Ingeniera Jenny Riuz | terminado | SEMANA 5 JUE 6: <1h
| Presentacion del video |  |  | Ingeniera Jenny Riuz | terminado | SEMANA 5 JUE 6: <1h
| correccion 1 |  |  | Kerly, Johab, Alexander | en proceso | bar: SEMANA 6 SAB 15
correccion 2 | bar: SEMANA 7 SAB 22
correccion 3 | bar: SEMANA 8 SAB 29
| PERFIL DEL PROYECTO v2 |  |  | Kerly, Johab, Alexander | en proceso | bar: SEMANA 9 SEP 2
"hacer" la correcion del video
| "revision" y correccion del perfil de usuario |  |  | Kerly, Johab, Alexander | en proceso
HISTORIA DE USUARIO
| Historias de usuario v1 |  |  | Kerly, Johab, Alexander | en proceso
CASOS DE USO
|  |  |  | Kerly, Johab, Alexander | no iniciada
DEFENSA DEL PROYEECTO
|  |  |  | Kerly, Johab, Alexander | no iniciada
PLATAFORMA GITHUB
| Guia de la plataforma para el proyecto |  |  | Ingeniera Jenny Riuz | terminada | bar: SEMANA 3 M 21; SEMANA 3 JUE 23
| Creacion de usuario y grupos en la plataforma Github |  |  | Kerly, Johab, Alexander | en proceso | bar: SEMANA 3 JUE 23
subir archivos v1 en Github
subir archivos v2 en Github