## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ01 | Solicitar una reunion con el Presidente del conjunto para atender la necesidad del sistema de seguridad | Se debera solicitar una reunion con el Pdte del Cj para la atencion del mejorado sistema de seguridad. | Para mejorar la seguridad de los habitantes del conjunto | Secretaria general | 1. Evaluando el actiual sistema de seguridad-Escuchando los deseos del cliente-Enviando una solicitud para la reunion | G7 | 8H |  | Alta | Terminado | Mediante la recepcion de la solicitud realizada al Pdte del Cj por medio de un documento formal | Es imprescindible mejorar el actual sistema de seguridad | Inicio y organización de un mejorado sistema de seguridad
REQ02 | Solicitar con el SG gestione con el Pdte del Cj y MORESEG cia Ltda una reunion | Se debera organizar una reunion entre el Pdte del Cj y MORESEG para llegar a acuerdos | Para lograr acuerdos con respecto a las necesidades del usuario y el sistema de seguridad | Directivos del Cj | 1. Presentando una invitacion de reunion entre el Pdte del Cj y MORESEG-Coordinando una fecha para la reunion con los interesados | G7 | 8H |  | Alta | En proceso | Contar con un registro formal sobre la coordinacion para la reunion entre las partes interesadas | Una reunion entre el Pdte del Cj y MORESEG es importante para entedet las necesidades del cliente | Gestion colaborativa para la participacion activa del cliente y MORESEG para entender sus requerimientos
REQ03 | Coordinar con MORESEG cia Ltda y Pdte del Cj la planifiacion del sistema de seguridad privada | Se debera planificar entre el Pdte del Cj y MORESEG el desarrollo del del mejorado ssitema de seguridad privada | Para realizar un bosquejo del mejorado sistema de seguridad que capture los deseos del cliente | Secretaria general | 1. Realizando reuniones para planificar el mejorado sistema de seguridad -Desarrollar un bosquejo del sistema de seguridad, una preversion | G7 | 8H |  | Alta | En proceso | Presentando una documentacion del desarrollo del proceso llevado a cabo en el sistema de seguridad | Verificar que lo planeado cumpla con las expectativas del usuario | Planificacion del desarrollo del mejorado sistema de seguridad
REQ04 | Definir con el Pdte y Dir del Cj via diligencia la aprobacion de realizar el sistema de seguridad | Se debera documentar mediante diligencia la aprobacion del mejorado sistema de seguridad | Para proceder al desarrollo oficial del sistema mejorado de seguridad | Secretaria general | 1. Documentando la aprobacion del Pdte del Cj para el desarrollo del proyecto-Llevando a cabo el inio del sistema de seguridad | G7 | 8H |  | Alta | En proceso | Aprobando la documentacion necesaria para llevar a acabo el proyecto | El cliente da el visto bueno para comenzar con el desarrollo del proyecto | Aprobacion documentada del proyecto por parte del Pdte del Cj
REQ05 | Elaborar/estructurar el sistema de seguridad de acuerdo al Pdte del Cj | Se debera elaborar el sistema de seguridad privada de aqcuerdo a la aprobacion del cliente | Para garantizar un mejor sistema de seguridad en el conjunto habitacional | MORESEG | 1. Desarrollando el mejorado sistema de seguridad con los planteamientos definidos-Realizando la programacion requerida en el sistema de seguridad | G7 | 8H |  | Alta | No iniciado | Se verifica documentando el desarrollo del programa para el sistema de seguridad | Se documenta el desarrollo del proyecto | Desarrollo y programacion del sistema de seguridad en el Cj habitacional
REQ06 | Enviaral Pdte del Cj via correo el esquema de seguridad nuevo planteado | Debera enviar la documentacion del esquema para revision del cliente | Para corroborar que el desarrollo del proyecto cumple con las expectativas del cliente | Secretaria general | 1. Recopilando un documento del esquema de seguridad-Comprobando que cumpla con las expectativas del usuario | G7 | 8H |  | Alta | No iniciado | Verificando que el esquema este de acuerdo a lo solicitado durante el desarrollo del proyecto | Tener una comunicación constante con el cliente para verfificar que se este cumpliendo sus expectativas | Verificacion del desarrollo del proyecto en cumplimiento a la demanda del cliente
REQ07 | Documentacion de aprobacion del sistema de seguridad de MORESEG cia ltda con el Pdte y Dir del Cj | Se debera aprobar el proyecto en conjunto con el Pdte del Cj y Dir del Cj | Para notar un comun acuerdo con el cumplimiento de la expectativa planteada en el mejorado sistema de seguridad | Secretaria general | 1. Enviando documentos de aprobacion con el proyecto claro y definido-Comprobando el sistema de seguridad | G7 | 8H |  | Alta | No iniciado | Documentando la aprobacion del finalizado esquema de seguridad privada | Mantener en cuenta las necesidades del cliente para que quede satisfecho con el producto | Comun acuerdo entre los directivos del Cj en estar de acuerdo con el sistema de seguridad
REQ08 | Convocar al Pdte y Dir del Cj para la aclaracion del sistem mejorado de seguridad para el conjunto por parte de MORESEG | Se debera explicar el uso y desarrollo del SW del sistema de seguridad por cualquier duda | Para aclarar el manejo de la plataforma que sera implementada en el Cj | Secretaria general | 1. Reuniendose con los directivos para exponer el manejo de la plataforma de seguridad | G7 | 8H |  | Alta | No iniciado | Documentando mediante una reunion grabada en en el manejo de dudas del Cj | Explicar el uso de la plataforma para que el cliente verifique su conformidad | Aclarar el manejo de la plataforma con los directivos del Cj
REQ09 | Explicar la operación y el manejo de sistema de Software de seguridad implementado en el conjunto habitacional, por parte del equipo operativo a los agentes de seguridad | Se debera tambien explicar a los agentes de segurudad sobre el manejo de la plataforma | Para asegurarse del correcto uso de los agentes de segurudad en el Cj | MORESEG | 1. Reunirse con el equipo operativo y con los agentes de seguridad-Documentar con un manueal de uso o video el manejo de la plataforma | G7 | 8H |  | Alta | No iniciado | Tener una grabacion de la explicacion o manejar un manual de uso para los agentes de seguridad | Explicar a los agent4es de seguridad el manejo del SW | Indicaciones de uso del SW para los agentes de seguridad
REQ10 | Recibir en formato fisico y digital el sistema de seguridad nuevo implementado en el Cj (documentacion) para el Pdte del Cj | Debera remitir toda la documentacion final al Pdte del Cj como prueba del trabajo elaborado | Para que el cliente tenga un comprobante del trabajo realizado | Secretaria general | 1. Enviando la documentacion final al Pdte del Cj -Tener un comprobante de lo realizado para el MORESEG | G7 | 8H |  | Alta | No iniciado | Almacenando de forma segura la documentacion del proyecto | Almancenar la informacion del proyecto como comprobante del trabajo realizado | Envio de documentacion final para el Pdte del Cj
REQ11 | El equipo de desarrollo instala el sistema de Software de seguridad ern el conjunto | Se debera instalar el SW para el Cj habitacional finalmente | Para garantizar el correcto funcionamiento del SW | MORESEG | 1. Insrtalando el SW en el Cj-Comprobando que los equipos queden bien-Documentando todo lo anterior | G7 | 8H |  | Alta | No iniciado | Al fianlizar la instalacion de todo, comprobar que quede funcionando correctamente el SW | Asegurarse que la instalacion quede bien hecha | Instalacion, comprobacion del SW del sistema de seguridad
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A